## Página1
PLANEJAMENTO DE SPRINT
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PRODUTO DO PROJETO
Kairo - Sistema de Gestão Clínica |  |  | Rafael Santos Salgado | 2025-02-01 | 2026-12-01 | DECLARAÇÃO DE ESCOPO | Desenvolvimento de Front-end e Back-end com o objetivo de apresentar uma DEMO inicial com algumas das funções do aplicativo
Em risco? | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS
SPRINT 1
Não | Reformular diagrama de implementação | documentação | Miguel Baldon | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 8 | Baixo | Não iniciado | Mudar o bloco <<device>> de Desktop para Web
Não | Reformular diagrama de container | documentação | Ettore | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 8 | Baixo | Não iniciado | Remover o bloco "Data Base Interno" e atualizar os fluxos para trabalhar apenas com o banco de dados externo / Alterar o bloco Desktop app para Web App e remover o Electron js dos containers / adaptar o texto da descrição para ficar de acordo com o combiando (trabalharemos com uma aplicação web)
Não | Reformular relatório | documentação | Vinicius Hernandes | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 8 | Baixo | Não iniciado | Remover Java e Electron das tecnologias utilizadas no projeto, deixar apenas Node js e React js, readaptar os textos para desenvolvimento de uma aplicação web
Não | Esboçar as tabelas do banco de dados | documentação | Leonardo Vinicius | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 8 | Médio | Não iniciado | Analisar os requisitos funcionais, a aplicação corpora e as telas prototipadas e elaborar o esboço das tabelas que vão compor a primeira versão do banco de dados.
Não | Elaborar o diagrama do banco de dados | documentação | Rafael Santos | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 7 | Alto | Não iniciado | Elaborar o diagrama do banco de dados (primeira versão) com base no relacionamento entre as tabelas.
SPRINT 2
Não | Desenvolver o banco de dados da aplicação | Funcional | Rafael Santos | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 6 | Alto | Não iniciado | Desenvolver o ambiente onde ficará hospedado o banco de dados e desenvolver o banco de dados em mysql
Não | Desenvolver a aplicação Back-end | Funcional | Rafael Santos | 2026-03-31 | 2026-04-12 | 13 | Alto | Não iniciado | Desenvolver a aplicação back-end em Node Js utilizando o framework Nest Js
Não | Analisar as telas que ainda faltam prototipar e rascunhar as telas | documentação | Miguel Baldon | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 8 | Médio | Não iniciado | Analisar as telas que já desenvolvemos e já prototipamos, verifica quais telas ainda faltam com base nos requisitos funcionais, e utilize a aplicação Corpora como base para sugerir as telas que ainda faltam / Rascunhar as telas.
SPRINT 3
Não | Desenvolver as telas que já estão prototipadas | Funcional |  | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 8 | Alto | Não iniciado
Não | Conectar o front-end ao back-end | Funcional |  | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 8 | Alto | Não iniciado
Legendas do Menu Suspenso
| SIM/NÃO |  | PRIORIDADE |  | STATUS
| Sim |  | Baixo |  | Não iniciado
| Não |  | Médio |  | Em andamento
|  |  | Alto |  | Concluído
Requer análise
Aprovado
Atrasado
Em espera